## Orçamento
Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194
Obra: |  | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA
RUA BERNARDINO LOPES DE ALBUQUERQUE
Local: |  | RUA BERNARDINO LOPES DE ALBUQUERQUE - BAIRRO SÃO CARLOS - MONTE CARLO - SC | [5 empty] | BDI
Data: |  | Novembro de 2015 | [5 empty] | 20%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item/Descrição |  |  |  | Qtd. | Un | Material | M.O | Total | BDI | Total com BDI | Sinapi - Setembro 2015 - Desonerado
1. Serviços Preliminares
1 | PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA - 2,00MX1,50m |  |  | 3 | m² | 246.57 | 82.19 | 986.28 | 20% | 1183.536 | Sinapi - 74209/001
| Total de Serviços Preliminares | [6 empty] | 986.28 |  | 1183.536
2. Drenagem Pluvial
1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA - MATERIAL 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5m |  |  | 175.2 | m³ | 2.79 | 0.93 | 651.744 | 20% | 782.0928 | Sinapi - 73962/013
2 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS1) - DIÂMETRO: 40mm - COM REJUNTE |  |  | 292 | ml | 25.11 | 6.28 | 9165.88 | 20% | 10999.056 | Sinapi - 0007781
3 | ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS1) - DIÂMETRO: 40mm - COM REJUNTE |  |  | 292 | ml | 15.43 | 5.14 | 6006.44 | 20% | 7207.728 | Sinapi - 73724
4 | BOCA DE LOBO EM TIJOLO MACIÇO, REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO - COM GRADE SIMPLES |  |  | 14 | Unid. | 475.26 | 158.42 | 8871.52 | 20% | 10645.824 | Sinapi - 83659
5 | REATERRO MATERIAL PARA VALA - COMPACTAÇÃO MECÂNICA |  |  | 35.04 | m³ | 8.86 | 2.95 | 413.8224 | 20% | 496.5869 | Sinapi - 76444/001
| Total de Drenagem Pluvial | [6 empty] | 25109.4064 |  | 30131.2877
3. Meio-Fio
1 | MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO -12X15X30X100 cm - INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | 370 | ml | 26.05 | 8.68 | 12850.1 | 20% | 15420.12 | Sinapi - 74223/001
INCLUSIVE REJUNTADO COM ARGAMASSA - TRAÇO 1:4
| Total de Meio-Fio | [6 empty] | 12850.1 |  | 15420.12
4. Pavimentação
1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - ATÉ 20cm DE ESPESSURA |  |  | 1600 | m² | 0.9 | 0.3 | 1920 | 20% | 2304 | Sinapi - 72961
2 | BASE DE PEDRISCO - ESPESSURA: 10cm - INCLUSO COMPACTAÇÃO |  |  | 160 | m³ | 61.31 | 20.44 | 13080 | 20% | 15696 | Sinapi - 83345
3 | PEDRA IRREGULAR DE BASALTO - INCLUSO ASSENTAMENTO DAS PEDRAS |  |  | 1600 | m² | 31.89 | 7.47 | 62976 | 20% | 75571.2 | Sinapi - 004705
4 | REJUNTE COM PÓ DE PEDRA - ESPESSURA 3cm |  |  | 48 | m³ | 53.39 | 22.88 | 3660.96 | 20% | 4393.152 | Sinapi - 73817/001
5 | COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO APÓS COLOCAR O REJUNTE (PÓ DE PEDRA) |  |  | 1600 | m³ | 2.58 | 1.1 | 5888 | 20% | 7065.6 | Sinapi - 74005/001
| Total de Pavimentação | [6 empty] | 87524.96 |  | 105029.952
5. Sinalização
1 | PLACA METÁLICA ESMALTADA SOBRE PEDESTAL METÁLICO PARA INFORMAÇÃO - PARE |  |  | 3 | Unid. | 151.88 | 50.62 | 607.5 | 20% | 729 | Sinapi - 73916/002 e Sinapi - 007697
2 | PLACA METÁLICA SOBRE PEDESTAL METÁLICO PARA INFORMAÇÃO - NOME DE RUA |  |  | 5 | Unid. | 151.88 | 50.62 | 1012.5 | 20% | 1215 | Sinapi - 73916/002 e Sinapi - 007697
| Total de Sinalização | [6 empty] | 1620 |  | 1944
|  |  | Total do Orçamento |  |  |  |  | 128090.7464 |  | 153708.8957
Eliza Bulla
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194
Obra: |  | PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA
Local: |  | RUA BERNARDINO LOPES DE ALBUQUERQUE - BAIRRO SÃO CARLOS - MONTE CARLO - SC
Data: |  | Novembro de 2015
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Item/Descrição |  | Valor | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
| 1. Serviços Preliminares |  | 1183.536 | 100 | 1183.536 |  |  |  |  | 100 | 1183.536
| 2. Drenagem Pluvial |  | 30131.2877 | 100 | 30131.2877 |  |  |  |  | 100 | 30131.2877
| 3. Meio-Fio |  | 15420.12 | 50 | 7710.06 | 50 | 7710.06 |  |  | 100 | 15420.12
| 4. Pavimentação |  | 105029.952 |  |  | 70 | 73520.9664 | 30 | 31508.9856 | 100 | 105029.952
| 5. Sinalização |  | 1944 |  |  |  |  | 100 | 1944 | 100 | 1944
| Total |  | 153708.8957 |  | 39024.8837 |  | 81231.0264 |  | 33452.9856 |  | 153708.8957
Eliza Bulla
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0

## BDI
Prefeitura Municipal de Monte Carlo
Santa Catarina
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
| RIS = Risco e imprevistos | 2%
| DEF = Despesas Financeiras e Seguros | 1.16%
| ADM = Administração Central | 1.35%
| LB = Lucro Bruto | 7.15%
| IMP = Impostos sobre faturamento* | 6.65%
| ISS | 3%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| BDI utilizado | 20%
*Soma dos impostos (ISS, PIS, CONFINS)
Monte Carlo, Novembro de 2015
Responsável Técnico pela Prefeitura:
Eliza Bulla
Eng.Civil – CREA/SC 119.586-0
Rod. SC 456 km 15 – Centro – Fone/Fax: (49) 3546 – 0194 - e-mail: arquitetura@montecarlo.sc.gov.br
Monte Carlo – SC Cep: 89618-000