## Orçamento
Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194
Obra: |  | PROJETO DESTACAMENTO POLICIA MILITAR - ETAPA II
Local: |  | RODOVIA SC 452 - BAIRRO PÔR-DO-SOL - MONTE CARLO - SANTA CATARINA
Data: |  | 10 DE JULHO DE 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item/Descrição |  |  |  | Qtd. | Un | Mat.+Mão-de-Obra | Total | BDI | Total com BDI | Ref. de Preço
1. | EDIFICAÇÃO
1.1. Serviços Preliminares
1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3,00m x 1,20m |  |  | 3 | m² | 250 | 750 | 27% | 952.5 | SINAPI I -4813
2 | BARRACO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A - PAREDES EM COMPENSADO 10MM - COBERTURA EM FIBROCIMENTO (3,00 x 2,00m) |  |  | 6 | m² | 507.95 | 3047.7 | 0% | 3047.7 | DEINFRA - 43222
ESPESSURA 6MM - INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 3,00m x 2,00m
|  |  | Total de Serviços Preliminares |  |  |  | 3797.7 |  | 4000.2
1.2. Alvenaria - Paredes
1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM ARGAMASSA TRACO 1:4 PREPARO BETONEIRA (CIMENTO E AREIA),E=1CM - INCLUSO PLATIBANDA |  |  | 20 | m² | 70 | 1400 | 27% | 1778 | SINAPI - 103323
2 | REPAROS EM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 2 | m³ | 589.3 | 1178.6 | 27% | 1496.822 | SINAPI - 88628
| Total de Alvenaria | [5 empty] | 2578.6 |  | 3274.822
1.3. Pavimentação Interna
1 | LASTRO MANUAL COM BRITA E=5CM |  |  | 3.41 | m³ | 104.45 | 356.1745 | 27% | 452.3416 | SINAPI I - 4721
2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 68.16 | m² | 60.07 | 4094.3712 | 27% | 5199.8514 | SINAPI - 87702
3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO - 60X60CM - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - INCLUSO REJUNTAMENTO |  |  | 68.16 | m² | 145.4 | 9910.464 | 27% | 12586.2893 | SINAPI - 87262
4 | RODAPÉ CERÂMICO - 7 cm DE ALTURA - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE - INCLUSO REJUNTAMENTO |  |  | 57 | ml | 14.84 | 845.88 | 27% | 1074.2676 | SINAPI - 88650
5 | SOLEIRA DE MÁRMORE - 15,00cm - ESPESSURA: 2,00cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA ENTRADA RECEPÇÃO E PORTA FUNDOS COZINHA |  |  | 2.6 | ml | 119.88 | 311.688 | 27% | 395.8438 | SINAPI - 98695
| Total de Pavimentação | [5 empty] | 15518.5777 |  | 19708.5937
1.4. Revestimento Interno e Externo
1 | CHAPISCO - TRAÇO: 1:3- 5 mm PREPARO E APLICAÇÃO - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 520 | m² | 4.37 | 2272.4 | 27% | 2885.948 | SINAPI - 87879
2 | EMBOÇO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM - PREPARO MECÂNICO E APLIC. MANUALMENTE - EXECUÇÃO DE TALISCAS |  |  | 96 | m² | 21.63 | 2076.48 | 27% | 2637.1296 | SINAPI - 87554 | INTERNO - 280,00m² EXTERNO - 100m² - PLATIBANDA - 46,68m² | TORRE CAIXA D'ÁGUA 50,00m²
3 | REBOCO ARGAMASSA FINA - TRAÇO: 1:2 - ESPESSURA: 0,5CM - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 424 | m² | 38.15 | 16175.6 | 27% | 20543.012 | SINAPI - 89173 | PLATIBANDA INTERNO - 42,50m²
4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE TIPO PORCELANATO - 60X60CM - APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - INCLUINDO REJUNTAMENTO |  |  | 96 | m² | 101.8 | 9772.8 | 27% | 12411.456 | SINAPI - 87255
5 | PEITORIL EM GRANITO - ESPESSURA = 2,00cm - COM PINGADEIRA - ASSENTADO COM ARGAMASSA - TRAÇO 1:6 |  |  | 9.9 | ml | 165.19 | 1635.381 | 27% | 2076.9339 | SINAPI - 101965
6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA - EM PAREDES INTERNAS - INCLUSO LIXAMENTO |  |  | 184 | m² | 22.12 | 4070.08 | 27% | 5169.0016 | SINAPI - 96130
7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  |  | 47 | m | 52.53 | 2468.91 | 27% | 3135.5157 | SINAPI - 96131
8 | REVESTIMENTO PEDRA SÃO TOMÉ - APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE |  |  | 18 | m² | 70.91 | 1276.38 | 27% | 1621.0026 | SINAPI - 4712
| Total de Revestimento Interno e Externo | [5 empty] | 39748.031 |  | 50479.9994
1.5. Revestimento Teto
1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO - ARGAMASSA TRAÇO: 1:4 - COM EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) |  |  | 68.16 | m² | 6.34 | 432.1344 | 27% | 548.8107 | SINAPI - 87882
2 | REBOCO ARGAMASSA FINA - TRAÇO: 1:2 - ESPESSURA: 2cm - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 68.16 | m² | 48.99 | 3339.1584 | 27% | 4240.7312 | SINAPI - 90406
| Total de Revestimento Teto | [5 empty] | 3771.2928 |  | 4789.5419
1.6. Esquadrias
1 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 6mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUINDO VEDAÇAO - JANELAS |  |  | 6.36 | m² | 316.47 | 2012.7492 | 27% | 2556.1915 | SINAPI - 102179
2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUINDO VEDAÇAO - PORTA DE ENTRADA |  |  | 3.78 | m² | 416 | 1572.48 | 27% | 1997.0496 | SINAPI - 102181
3 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA PESADA - 80X210X3,5CM, INCL. ADUELA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FUNDOS COZINHA - INCLUSO FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO |  |  | 1 | Unid. | 1635.36 | 1635.36 | 27% | 2076.9072 | SINAPI - 100694
4 | PORTA DE MADEIRA 70X210X3,5CM, INCL. ADUELA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BWC ALOJAMENTO |  |  | 1 | Unid. | 761.97 | 761.97 | 27% | 967.7019 | SINAPI - 91319
5 | PORTA DE MADEIRA 80X210X3,5CM, INCL. ADUELA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 6 | Unid. | 786.75 | 4720.5 | 27% | 5995.035 | SINAPI - 91320
6 | PORTA DE MADEIRA 90X210X3,5CM, INCL. ADUELA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇAS - BANHEIRO PNE |  |  | 1 | Unid. | 974.63 | 974.63 | 27% | 1237.7801 | SINAPI - 91315
7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA RESERVATÓRIO |  |  | 0.6 | m² | 971.38 | 582.828 | 27% | 740.1916 | SINAPI - 91316
7 | MAÇANETA TIPO ALAVANCA - PADRÃO MÉDIO - CONFORME NBR 9050 |  |  | 8 | Unid. | 55.03 | 440.24 | 27% | 559.1048 | SINAPI I- 11519
8 | GRADE DE FERRO REFORCADA PARA TODAS AS JANELAS - INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 9.74 | m² | 664.17 | 6469.0158 | 27% | 8215.6501 | SINAPI - 100701
| Total de Esquadrias | [5 empty] | 19169.773 |  | 24345.6117
1.7.Pintura
1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS |  |  | 184 | m² | 11.57 | 2128.88 | 27% | 2703.6776 | SINAPI - 88489
2 | PINTURA ACRILICA SEMIBRILHO (2 DEMÃOS) SOBRE REBOCO - 2 DEMÃOS - FORRO/LAJE TETO |  |  | 68.16 | m² | 13.73 | 935.8368 | 27% | 1188.5127 | SINAPI- 88488
3 | APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR PARA POSTERIOR PINTURA ACRÍLICA - FORRO/LAJE TETO |  |  | 68.16 | m² | 4.44 | 302.6304 | 27% | 384.3406 | SINAPI - 88484
4 | APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR PARA POSTERIOR PINTURA ACRÍLICA - PAREDES INTERNAS |  |  | 184 | m² | 3.56 | 655.04 | 27% | 831.9008 | SINAPI - 88485
5 | APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR PARA POSTERIOR PINTURA ACRÍLICA - PAREDES EXTERNAS - INCLUSO PLATIBANDA |  |  | 230 | m² | 3.01 | 692.3 | 27% | 879.221 | SINAPI - 88415
6 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (EXTERNO, PIGMENTADA) |  |  | 170 | m² | 12.2 | 2074 | 27% | 2633.98 | SINAPI - 95305
2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS - PLATIBANDA E TORRE CAIXA D'ÁGUA - PARTE INTERNA |  |  | 60 | m² | 11.57 | 694.2 | 27% | 881.634 | SINAPI - 88489
| Total de Pintura | [5 empty] | 7482.8872 |  | 9503.2667
1.8. Instalações Hidráulicas - Água Fria
1 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM - CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 90.23 | 90.23 | 27% | 114.5921 | SINAPI - 100860
2 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 25,00mm - MEDIA 5,00m DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA |  |  | 6 | Unid. | 144.1 | 864.6 | 27% | 1098.042 | SINAPI - 89957
3 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" - COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 85.43 | 85.43 | 27% | 108.4961 | SINAPI - 89985
4 | REGISTRO DE GAVETA - 1,00" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 3 | Unid. | 58.53 | 175.59 | 27% | 222.9993 | SINAPI - 94495
| Total de Instalações Hidráulicas - Água Fria | [5 empty] | 1215.85 |  | 1544.1295
1.9. Instalações Sanitárias - Esgoto
1 | PONTO DE ESGOTO 100mm - PARA VASOS SANITÁRIOS |  |  | 2 | Unid. | 92.62 | 185.24 | 0% | 185.24 | DEINFRA - 42959
2 | PONTO DE ESGOTO 50mm - PARA LAVATÓRIOS E PIA COZINHA |  |  | 4 | Unid. | 70.9 | 283.6 | 0% | 283.6 | DEINFRA - 42961
3 | RALO SIFONADO EM PVC - DIÂMETRO: 100mm - ALTURA REGULÁVEL - COM GRELHA REDONDA - INCLUSO TUBULAÇÃO - BANHEIROS |  |  | 2 | Unid. | 11.55 | 23.1 | 27% | 29.337 | SINAPI - 88495
4 | TUBULAÇÃO EM PVC - DIÂMETRO: 100mm - ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - INCLUSO CONEXÕES |  |  | 40 | ml | 27.97 | 1118.8 | 27% | 1420.876 | SINAPI - 89800
5 | TUBULAÇÃO EM PVC - DIÂMETRO: 50mm - ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO - INCLUSO CONEXÕES |  |  | 25 | ml | 13.97 | 349.25 | 27% | 443.5475 | SINAPI - 89798
| Total de Instalações Sanitárias - Esgoto | [5 empty] | 1959.99 |  | 2362.6005
1.10. Louças e Metais
1 | VASO SANITARIO COM ASSENTO PLASTICO E CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 431.02 | 431.02 | 27% | 547.3954 | SINAPI - 86888
TUBO DE LIGAÇÃO, COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2 | VASO SANITARIO COM ASSENTO PLASTICO E CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ALAVANCA (P.N.E), COM FURO FRONTAL - CONJUNTO DE FIXAÇÃO, |  |  | 1 | Unid. | 661.48 | 661.48 | 27% | 840.0796 | SINAPI - 95471
ANEL DE VEDAÇÃOTUBO DE LIGAÇÃO, COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NBR: 9050
3 | CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCO - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO |  |  | 1 | Unid. | 378.64 | 378.64 | 27% | 480.8728 | SINAPI - 86938
4 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO - ESPESSURA: 2,5cm - INCLUSO ACESSÓRIOS/ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | m² | 633.96 | 633.96 | 27% | 805.1292 | SINAPI I - 11795
5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO - SEM COLUNA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO TORNEIRA TIPO ALAVANCA |  |  | 1 | Unid. | 242.85 | 242.85 | 27% | 308.4195 | SINAPI - 86943
6 | TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO - BANHEIRO ALOJAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 241.41 | 241.41 | 0% | 241.41 | DEINFRA - 43714
7 | PAPALEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 2 | Unid. | 51.25 | 102.5 | 27% | 130.175 | SINAPI - 95544
8 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO - 800 À 1500ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 2 | Unid. | 60.17 | 120.34 | 27% | 152.8318 | SINAPI - 95547
9 | PORTA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 2 | Unid. | 60.4 | 120.8 | 0% | 120.8 | DEINFRA - 43807
10 | ESPELHO CRISTAL - ESPESSURA 4mm - 60X60cm - COM MOLDURA EM MADEIRA - BANHEIRO ALOJAMENTO E BWC PNE |  |  | 0.72 | m² | 496.88 | 357.7536 | 27% | 454.3471 | SINAPI - 11186
11 | BARRAS DE APOIO METÁLICAS EM INOX POLIDO PARA P.N.E - NBR 9050 - FIXADOS COM PARAFUSO - 80,00cm - DIÂMETRO: 3,00cm |  |  | 2 | Unid. | 339.12 | 678.24 | 27% | 861.3648 | SINAPI - 100868
12 | BARRAS DE APOIO METÁLICAS EM FORMATO "U" EM INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO SUSPENSO BWC P.N.E - NBR 9050 - FIXADOS COM PARAFUSO - 60,00cm - DIÂMETRO: 3,00cm |  |  | 1 | Conj. | 630 | 630 | 27% | 800.1 | Comp. 100866
13 | PUXADORES HORIZONTAIS EM AÇO INOX POLIDO PARA PORTA BANHEIRO P.N.E- NBR 9050 - 80,00cm |  |  | 2 | Unid. | 345.24 | 690.48 | 27% | 876.9096 | SINAPI - 100874
14 | PLACA ACRILICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS CONFORME PROJETO - NBR 9050 |  |  | 1 | Unid. | 64.77 | 64.77 | 27% | 82.2579 | SINAPI I - 10851
15 | PLACA ACRILICO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS CONFORME PROJETO |  |  | 1 | Unid. | 64.27 | 64.27 | 27% | 81.6229 | SINAPI I - 10851
| Total de Louças e Metais | [5 empty] | 5418.5136 |  | 6783.7156
1.11. Instalações Preventivo Contra Incêndio
1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO - PQS - 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 2 | Unid. | 179.7 | 359.4 | 27% | 456.438 | SINAPI - 101908
2 | SINALIZAÇÃO ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINESCENTE - INDICANDO SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 4 | Unid. | 27.18 | 108.72 | 27% | 138.0744 | SINAPI I - 37556
3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - POTÊNCIA: 2x8Watts - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 4 | Unid. | 27.74 | 110.96 | 27% | 140.9192 | SINAPI - 97599
4 | ABRIGO PARA GÁS DE COZINHA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - 2 Unidades P13 Kg |  |  | 1 | Unid. | 800 | 800 | 27% | 1016 | COMPOSIÇÃO
| Total de Instalações Preventivo Contra Incêndio | [5 empty] | 1379.08 |  | 1751.4316
1.12. Instalações Elétricas - Incluindo Rede Lógica, Telefonia e TV
1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (DOIS MÓDULOS) - CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 2 | Unid. | 168.54 | 337.08 | 27% | 428.0916 | SINAPI - 104473
2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 20A - CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 6 | Unid. | 143.52 | 861.12 | 27% | 1093.6224 | SINAPI - 104475
3 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES - CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 3 | Unid. | 168.54 | 505.62 | 27% | 642.1374 | SINAPI - 104473
4 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A - CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 39 | Unid. | 143.52 | 5597.28 | 27% | 7108.5456 | SINAPI - 104475
5 | PONTO DE TOMADA PARA CHUVEIRO - CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 1 | Unid. | 329.34 | 329.34 | 27% | 418.2618 | SINAPI - 104481
6 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO - CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 3 | Unid. | 183.19 | 549.57 | 27% | 697.9539 | SINAPI - 104476
7 | PONTO DE TOMADA PARA TV - INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 1 | Unid. | 183.19 | 183.19 | 27% | 232.6513 | SINAPI - 104476
8 | PONTO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA - INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO , FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  | 4 | Unid. | 183.19 | 732.76 | 27% | 930.6052 | SINAPI - 104476
9 | TOMADA PARA TELEFONE 4 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 3 | Unid. | 31.83 | 95.49 | 27% | 121.2723 | SINAPI - 98308
10 | FIO TELEFÔNICO CTP - 1,00mm - 2 CONDUTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - USO INTERNO |  |  | 30 | m | 15.09 | 452.7 | 27% | 574.929 | SINAPI -98400
11 | CABO TELEFÔNICO CTP - APL - 50 - 20 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - USO EXTERNO |  |  | 20 | m | 24.12 | 482.4 | 27% | 612.648 | SINAPI - 98401
12 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE - 10X10X5cm - SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 43.46 | 43.46 | 27% | 55.1942 | SINAPI - 100556
13 | LUMINÁRIA TUBULAR LED 36W - COMPRIMENTO: 1,20M - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 13 | Unid. | 219.88 | 2858.44 | 0% | 2858.44 | DEINFRA - 40165
14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO - EM PVC - FORN. E INSTALAÇÃO - COM BARRAMENTO |  |  | 1 | Unid. | 411.08 | 411.08 | 27% | 522.0716 | Sinapi - 101875
15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA PADRÃO) |  |  | 1 | Unid. | 411.08 | 411.08 | 27% | 522.0716 | Sinapi - 101894
16 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA PADRÃO) |  |  | 1 | Unid. | 98.92 | 98.92 | 27% | 125.6284 | Sinapi - 93673
17 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA PADRÃO) |  |  | 1 | Unid. | 80.67 | 80.67 | 27% | 102.4509 | Sinapi - 93671
18 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA PADRÃO) |  |  | 9 | Unid. | 75.61 | 680.49 | 27% | 864.2223 | Sinapi - 93669
| Total de Instalações Elétricas | [5 empty] | 14710.69 |  | 17910.7975
1.13.Sistema de Tratamento de Esgoto
1 | FOSSA SEPTICA - CILINDRICA - COM TAMPA - EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - 1100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 1936.53 | 1936.53 | 27% | 2459.3931 | SINAPI - 98052
2 | FILTRO ANAEROBIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - CAPACIDADE 1100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 1681.37 | 1681.37 | 27% | 2135.3399 | SINAPI - 98058
3 | SUMIDOURO CIRCULAR - ÁREA DE INFILTRAÇÃO MÍNIMA: 21,3 M² |  |  | 1 | Unid. | 4381.77 | 4381.77 | 27% | 5564.8479 | SINAPI - 98063
4 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA - 60X60X60cm - REVESTIDA COM CHAPISCO E ARGAMASSA |  |  | 3 | Unid. | 468.93 | 1406.79 | 0% | 1406.79 | DEINFRA - 43030
5 | CAIXA DE GORDURA EM PVC - CAPACIDADE DE 18 LITROS - COM CESTO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 | Unid. | 375.68 | 375.68 | 27% | 477.1136 | SINAPI I - 35277
|  |  | Total de Sistema Tratamento de Esgoto |  |  |  | 9782.14 |  | 12043.4845
1.14. Serviços Finais
1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  | 74.2 | m² | 9.43 | 699.706 | 0% | 699.706 | DEINFRA - 42846
| Total de Serviço Finais | [5 empty] | 699.706 |  | 699.706
TOTAL DE EDIFICAÇÃO | [6 empty] | 127232.8313 |  | 159197.9005
3. ÁREA EXTERNA
3.1. Muro de Alvenaria de Bloco de Concreto - LATERAL, FUNDOS E FRENTE TERRENO
1 | MOVIMENTO MANUAL DE TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - PARA SAPATAS - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | 6.96 | m³ | 75.16 | 523.1136 | 27% | 664.3543 | SINAPI - 93358
2 | MOVIMENTO MANUAL DE TERRA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - PARA VIGAS DE BALDRAME - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | 2.464 | m³ | 75.16 | 185.1942 | 27% | 235.1967 | SINAPI - 93358
3 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO - SAPATA - COMPLETO - 0,70X0,70X0,70m |  |  | 6.96 | m³ | 2188.52 | 15232.0992 | 27% | 19344.766 | SINAPI - 95952
4 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO - PESCOÇO DE PILARES - COMPLETO |  |  | 0.928 | m³ | 2188.52 | 2030.9466 | 27% | 2579.3021 | SINAPI - 95952
5 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA, FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO (VIGA DE BALDRAME) ALTURA=30CM - COMPLETO |  |  | 2.464 | m³ | 2188.52 | 5392.5133 | 27% | 6848.4919 | SINAPI - 95952
6 | IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS DE BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA - DUAS DEMÃOS |  |  | 40.8 | m² | 42.05 | 1715.64 | 27% | 2178.8628 | SINAPI - 98557
7 | PILAR DE CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FÔRMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFÔRMA - COMPLETO |  |  | 2.4 | m³ | 2188.52 | 5252.448 | 27% | 6670.609 | SINAPI - 95952
8 | VIGA CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FÔRMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFÔRMA - COMPLETO |  |  | 4.928 | m³ | 2188.52 | 10785.0266 | 27% | 13696.9837 | SINAPI - 95952
9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14X19X39cm (ESPESSURA: 14,00cm) - ASSENTADO COM ARGAMASSA |  |  | 136 | m² | 117.74 | 16012.64 | 27% | 20336.0528 | SINAPI - 89472
10 | CONCRETO FCK: 25MPa - PARA PREENCHIMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO |  |  | 4 | m³ | 516.23 | 2064.92 | 27% | 2622.4484 | SINAPI - 94965
11 | CHAPISCO ci-ar 1:3- 5 mm PREPARO E APLICAÇÃO |  |  | 273.6 | m² | 4.37 | 1195.632 | 27% | 1518.4526 | SINAPI - 87879
12 | REBOCO ARGAMASSA FINA - TRAÇO: 1:2 - ESPESSURA: 0,5CM - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 273.6 | m² | 26.78 | 7327.008 | 27% | 9305.3002 | SINAPI - 87548
13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PAREDES |  |  | 273.6 | m² | 11.57 | 3165.552 | 27% | 4020.251 | SINAPI - 88489 | 82630.8493
14 | APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR PARA POSTERIOR PINTURA ACRÍLICA - PAREDES EXTERNAS |  |  | 273.6 | m² | 3.01 | 823.536 | 27% | 1045.8907 | SINAPI - 88415
|  |  | Total de Muro de Alvenaria de Bloco de Concreto | 0.8 |  |  | 30589.288 |  | 38848.3958
3.2. Mureta de Alvenaria de Bloco de Concreto - Altura: 1,00m
1 | MOVIMENTO MANUAL DE TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - PARA SAPATAS - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | 1.25 | m³ | 75.16 | 93.95 | 27% | 119.3165 | SINAPI - 93358
2 | MOVIMENTO MANUAL DE TERRA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - PARA VIGAS DE BALDRAME - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | 1.8 | m³ | 75.16 | 135.288 | 27% | 171.8158 | SINAPI - 93358
3 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO - SAPATA - COMPLETO - 0,50X0,50X0,50m |  |  | 1.25 | m³ | 2188.52 | 2735.65 | 27% | 3474.2755 | SINAPI - 95952
4 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO - PESCOÇO DE PILARES - COMPLETO |  |  | 0.36 | m³ | 2188.52 | 787.8672 | 27% | 1000.5913 | SINAPI - 95952
5 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA, FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO (VIGA DE BALDRAME) ALTURA=30CM - COMPLETO |  |  | 1.8 | m³ | 2188.52 | 3939.336 | 27% | 5002.9567 | SINAPI - 95952
6 | IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS DE BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA - DUAS DEMÃOS |  |  | 31.5 | m² | 42.05 | 1324.575 | 27% | 1682.2102 | SINAPI - 98557
7 | PILAR DE CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FÔRMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFÔRMA - COMPLETO |  |  | 0.44 | m³ | 2188.52 | 962.9488 | 27% | 1222.945 | SINAPI - 95952
8 | VIGA CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FÔRMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFÔRMA - COMPLETO |  |  | 1.2 | m³ | 2188.52 | 2626.224 | 27% | 3335.3045 | SINAPI - 95952
9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14X19X39cm (ESPESSURA: 14,00cm) - ASSENTADO COM ARGAMASSA |  |  | 40 | m² | 117.74 | 4709.6 | 27% | 5981.192 | SINAPI - 89472
10 | CONCRETO FCK: 25MPa - PARA PREENCHIMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO |  |  | 2 | m³ | 516.23 | 1032.46 | 27% | 1311.2242 | SINAPI - 94965
11 | CHAPISCO ci-ar 1:3- 5 mm PREPARO E APLICAÇÃO |  |  | 80 | m² | 4.37 | 349.6 | 27% | 443.992 | SINAPI - 87879
12 | REBOCO ARGAMASSA FINA - TRAÇO: 1:2 - ESPESSURA: 0,5CM - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 80 | m² | 26.78 | 2142.4 | 27% | 2720.848 | SINAPI - 87548
13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PAREDES |  |  | 80 | m² | 11.57 | 925.6 | 27% | 1175.512 | SINAPI - 88489
14 | APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR PARA POSTERIOR PINTURA ACRÍLICA - PAREDES EXTERNAS |  |  | 80 | m² | 3.01 | 240.8 | 27% | 305.816 | SINAPI - 88415
|  |  | Total de Mureta de Alvenaria de Bloco de Concreto |  |  |  | 22006.299 |  | 27947.9997
3.3. Pavimentação Externa - Revestimento Cerâmico Antiderrapante - AOS ARREDORES DA EDIFICAÇÃO
1 | ATERRO APILOAMENTO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  |  | 11 | m³ | 75.44 | 829.84 | 27% | 1053.8968 | SINAPI - 94319
2 | LASTRO MANUAL COM BRITA E=5CM |  |  | 2.75 | m³ | 104.45 | 287.2375 | 27% | 364.7916 | SINAPI I - 4721
3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 55 | m² | 60.07 | 3303.85 | 27% | 4195.8895 | SINAPI - 87702
4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ANTIDERRAPANTE - PEI IGUAL OU MAIOR A 4 - 45X45CM - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE - INCLUSO REJUNTAMENTO |  |  | 55 | m² | 64.75 | 3561.25 | 27% | 4522.7875 | SINAPI - 87249
5 | RODAPÉ CERÂMICO - 7 cm DE ALTURA - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE - INCLUSO REJUNTAMENTO |  |  | 85 | ml | 14.84 | 1261.4 | 27% | 1601.978 | SINAPI - 88650
| Total de Pavimentação Externa - Revestimento Cerâmico Antiderrapante | [5 empty] | 9243.5775 |  | 11739.3434
3.4. Pórtico Entrada
1 | MOVIMENTO MANUAL DE TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - PARA SAPATAS - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | 2.05 | m³ | 75.16 | 154.078 | 27% | 195.6791 | SINAPI - 93358
2 | MOVIMENTO MANUAL DE TERRA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - PARA VIGAS DE BALDRAME - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  | 0.33 | m³ | 75.16 | 24.8028 | 27% | 31.4996 | SINAPI - 93358
3 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO - SAPATA - COMPLETO - 0,80X0,80X0,80m |  |  | 2.05 | m³ | 2188.52 | 4486.466 | 27% | 5697.8118 | Sinapi - 95952
4 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO - PESCOÇO DE PILARES - COMPLETO |  |  | 0.18 | m³ | 2188.52 | 393.9336 | 27% | 500.2957 | Sinapi - 95952
5 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA, FCK=25 MPA - INCLUSO LANÇAMENTO (VIGA DE BALDRAME) ALTURA=30CM - COMPLETO |  |  | 0.33 | m³ | 2188.52 | 722.2116 | 27% | 917.2087 | Sinapi - 95952
6 | IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS DE BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA - DUAS DEMÃOS |  |  | 1.5 | m² | 42.05 | 63.075 | 27% | 80.1052 | SINAPI - 98557
7 | PILAR DE CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FÔRMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFÔRMA - COMPLETO |  |  | 0.32 | m³ | 2188.52 | 700.3264 | 27% | 889.4145 | SINAPI - 93358
8 | VIGA CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FÔRMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFÔRMA - COMPLETO |  |  | 0.55 | m³ | 2188.52 | 1203.686 | 27% | 1528.6812 | SINAPI - 93358
9 | LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO - ESPESSURA: 8,00cm - INCLUSO FÔRMA; ESCORAMENTO; FERRAGEM, DESFÔRMA - LAJE EXTERNA (DETALHE FACHADA FRONTAL E LATERAL) |  |  | 0.18 | m³ | 2699.35 | 485.883 | 27% | 617.0714 | SINAPI - 95956
10 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA - UMA CAMADA - INCUSIVE APLICAÇÃO DO PRIMER ASFÁLTICO E=3,00mm - LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO |  |  | 2.22 | m² | 107.51 | 238.6722 | 27% | 303.1137 | SINAPI - 98546
11 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM ARGAMASSA TRACO 1:4 PREPARO BETONEIRA (CIMENTO E AREIA),E=1CM - INCLUSO PLATIBANDA |  |  | 6 | m² | 98.07 | 588.42 | 27% | 747.2934 | SINAPI - 103328
12 | CHAPISCO ci-ar 1:3- 5 mm PREPARO E APLICAÇÃO |  |  | 20 | m² | 4.37 | 87.4 | 27% | 110.998 | SINAPI - 87879
13 | REBOCO ARGAMASSA FINA - TRAÇO: 1:2 - ESPESSURA: 0,5CM - PREPARO COM BETONEIRA |  |  | 20 | m² | 26.78 | 535.6 | 27% | 680.212 | SINAPI - 87548
14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PAREDES |  |  | 20 | m² | 11.57 | 231.4 | 27% | 293.878 | SINAPI - 88489
15 | APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR PARA POSTERIOR PINTURA ACRÍLICA - PAREDES EXTERNAS |  |  | 20 | m² | 3.01 | 60.2 | 27% | 76.454 | SINAPI - 88415
16 | PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL FIXO - COM REQUADRO - ALUMÍNIO REFORÇADO |  |  | 2.1 | m² | 612.07 | 1285.347 | 27% | 1632.3907 | SINAPI I - 4948
17 | PONTO DE ILUMINAÇÃO |  |  | 1 | Pto | 168.54 | 168.54 | 27% | 214.0458 | SINAPI - 104473
| Total de Pórtico Entrada | [5 empty] | 11430.0416 |  | 14516.1528
3.6. Pavimentação em Paver - PASSEIO - ESPESSURA: 6,00cm
1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA |  |  | 13.8 | m² | 2.24 | 30.912 | 27% | 39.2582 | SINAPI - 100576
2 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA |  |  | 11.84 | m² | 69.63 | 824.4192 | 27% | 1047.0124 | SINAPI - 92396
3 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM - DIRECIONAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA |  |  | 1.96 | m² | 85.62 | 167.8152 | 27% | 213.1253 | COMPOSIÇÃO
4 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO - DIMENSÕES 100x15x13x30cm - INCLUSO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA |  |  | 9 | ml | 50.91 | 458.19 | 27% | 581.9013 | SINAPI - 94273
|  |  | Total De Pavimentação em Paver - PASSEIO - ESPESSURA: 6,00cm |  |  |  | 1481.3364 |  | 1881.2972
3.7. Pavimentação em Paver - ESPESSURA: 8,00cm
1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA |  |  | 4 | m³ | 2.24 | 8.96 | 27% | 11.3792 | SINAPI - 100576
2 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA |  |  | 20 | m² | 86.71 | 1734.2 | 27% | 2202.434 | SINAPI - 92400
|  |  | Total De Pavimentação em Paver - PASSEIO - ESPESSURA: 8,00cm |  |  |  | 1743.16 |  | 2213.8132
| TOTAL ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 97147.0022
| ORÇAMENTO TOTAL | [7 empty] | 256344.9027
JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Urbanista CAU-SC A105267-5

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 456 - Km 15, s/nº - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone/Fax: (49) 3546 0194
Obra: |  | PROJETO DESTACAMENTO POLICIA MILITAR - ETAPA II
Local: |  | RODOVIA SC 452 - BAIRRO PÔR-DO-SOL - MONTE CARLO - SANTA CATARINA
Data: |  | 10 DE JULHO DE 2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Item/Descrição |  | Valor | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
| 1. Serviços Preliminares |  | 4000.2 | 100% | 4000.2 | [10 empty] | 100% | 4000.2
| 2. Alvenaria - Paredes |  | 3274.822 | 100% | 3274.822 | [10 empty] | 100% | 3274.822
| 3. Pavimentação |  | 19708.5937 | 50% | 9854.2968 | 50% | 9854.2968 | [8 empty] | 100% | 19708.5937
| 4. Revestimento Interno e Externo |  | 50479.9994 |  |  | 20% | 10095.9999 | 20% | 10095.9999 | 30% | 15143.9998 | 30% | 15143.9998 |  |  | 100% | 50479.9994
| 5. Revestimento Teto |  | 4789.5419 | [6 empty] | 100% | 4789.5419 |  |  |  |  | 100% | 4789.5419
| 6. Esquadrias |  | 24345.6117 | [6 empty] | 20% | 4869.1223 | 80% | 19476.4894 |  |  | 100% | 24345.6117
| 7. Pintura |  | 9503.2667 | [6 empty] | 20% | 1900.6533 | 80% | 7602.6134 |  |  | 100% | 9503.2667
| 8. Instalações Hidráulica - Água Fria |  | 1544.1295 | [8 empty] | 100% | 1544.1295 |  |  | 100% | 1544.1295
| 9. Instalações Sanitárias - Esgoto |  | 2362.6005 | [8 empty] | 100% | 2362.6005 |  |  | 100% | 2362.6005
| 10. Louças e Metais |  | 6783.7156 | [10 empty] | 100% | 6783.7156 | 100% | 6783.7156
| 11. Instalações Prevent. Incêndio |  | 1751.4316 | [10 empty] | 100% | 1751.4316 | 100% | 1751.4316
| 12. Instalações Elétricas |  | 17910.7975 |  |  | 20% | 3582.1595 |  |  | 20% | 3582.1595 | 40% | 7164.319 | 20% | 3582.1595 | 100% | 17910.7975
| 13. Sistema Tratamento de Esgoto |  | 12043.4845 | [6 empty] | 50% | 6021.7423 | 50% | 6021.7423 |  |  | 100% | 12043.4845
| 14. Muro lateral, fundos e frente |  | 38848.3958 | 20% | 7769.6792 | 30% | 11654.5187 | 50% | 19424.1979 | [6 empty] | 100% | 38848.3958
| 15. Mureta h=1m |  | 27947.9997 | 30% | 8384.3999 | 50% | 13973.9999 | 20% | 5589.5999 | [6 empty] | 100% | 27947.9997
| 16. Pavimentação Externo |  | 11739.3434 | [6 empty] | 30% | 3521.803 | 50% | 5869.6717 | 20% | 2347.8687 | 100% | 11739.3434
| 17. Pórtico Entrada |  | 14516.1528 | [6 empty] | 30% | 4354.8458 | 50% | 7258.0764 | 20% | 2903.2306 | 100% | 14516.1528
| 18. Pavimentação em Paver Passeio |  | 1881.2972 | [8 empty] | 50% | 940.6486 | 50% | 940.6486 | 100% | 1881.2972
| 19. Pavimentação em Paver |  | 2213.8132 | [8 empty] | 50% | 1106.9066 | 50% | 1106.9066 | 100% | 2213.8132
| 20. Serviços Finais |  | 699.706 | [10 empty] | 100% | 699.706 | 100% | 699.706
| Total |  | 256344.9027 |  | 33283.3979 |  | 49160.9748 |  | 35109.7977 |  | 44183.868 |  | 74491.1972 |  | 20115.6671 |  | 256344.9027
JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Ubanista – CAU/SC A105267-5

## BDI
Prefeitura Municipal de Monte Carlo
Santa Catarina
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
| RIS = Risco e imprevistos | 2.7%
| DEF = Despesas Financeiras e Seguros | 3%
| ADM = Administração Central | 3.88%
| LB = Lucro Bruto | 8%
| IMP = Impostos sobre faturamento* | 6.65%
| ISS | 3%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| BDI utilizado | 27.01%
*Soma dos impostos (ISS, PIS, CONFINS)
Monte Carlo, julho de 2023
Responsável Técnico pela Prefeitura
JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Urbanista – CREA/SC A105267-5
Rod. SC 456 km 15 – Centro – Fone/Fax: (49) 3546 – 0194 - e-mail: arquitetura@montecarlo.sc.gov.br
Monte Carlo – SC Cep 89618-000